И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе выполнения распоряжения администрации города Липецка от 29.05.2014 № 441-р «Об утверждении Плана-графика реформирования               муниципальных предприятий и учреждений города Липецка на 2014 год»

В ходе выполнения Плана-графика реформирования на 2014 год выполнено                       14 мероприятий  (88% от запланированных 16), из них:

1. Реорганизованы в форме присоединения 10 муниципальных учреждений образования, в том числе:

-  МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 102 к МДОУ  детский сад комбинированного вида  № 9;

- МДОУ детский сад комбинированного вида № 117 к МДОУ детский сад  № 5;

- МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 24 к МДОУ детский сад комбинированного вида № 113;

- МДОУ детский сад комбинированного вида № 88 к МДОУ детский сад комбинированного вида № 96;

- МДОУ детский сад комбинированного вида № 62 к МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 74.

2. Создано муниципальное казенное учреждение «Управление по делам   гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в городе Липецке»    путем      выделения из структуры администрации города Липецка управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

3. Путем преобразования муниципальных бюджетных учреждений созданы 2 муниципальных автономных учреждения, в том числе:

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия  № 69;

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа  № 51 города Липецка «Университетская».

4. Ликвидированы 6 муниципальных учреждений социальной защиты, в том числе:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Правобережный комплексный центр социального обслуживания населения»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Левобережный комплексный центр социального обслуживания населения»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Советский комплексный центр социального обслуживания населения»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Октябрьский комплексный центр социального обслуживания населения»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Городской комплексный центр социального обслуживания населения».

Мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений социальной      защиты населения связаны с внесением изменений в федеральное                         законодательство, а именно: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                       самоуправления в Российской Федерации», закон Липецкой области от 05.12.2013 № 216-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения и признании утратившими силу некоторых законов Липецкой области».

5. Не выполнено или находятся в стадии выполнения 2 мероприятия, что   составляет 12% от запланированных, а именно по 1 МУП и 2 МУ по следующим основаниям:

- в 2014 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства начата, но не завершена работа по реорганизации МУП «Липецкая недвижимость» в форме преобразования в открытое акционерное общество по ряду объективных причин, вызванных необходимостью пересмотра размера уставного капитала                 ОАО «Липецкая недвижимость» и внесением изменений в документы, связанные с приватизацией имущественного комплекса МУП и подготовкой учредительных документов;

- приостановлена работа по реорганизации учреждений дошкольного        образования, в связи с утвержденными изменениями в Федеральном законе от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющие дополнительные требования по реорганизации данных учреждений, включающих правовую основу на региональном уровне.

Сверх Плана-графика реформирования проведено 8 мероприятий  по          17 муниципальным учреждениям, в результате которых:

1. Созданы два муниципальных учреждения:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного          образования «Городской детско-юношеский центр «Спортивный» путем              реорганизации в форме слияния 8 МБОУ ДОД ДЮЦ;

-  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40.

2. Реорганизованы в форме присоединения муниципальные бюджетные    учреждения:

- МБОУ общеобразовательная школа № 34 к МБОУ средняя общеобразовательная школа № 28;

- МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 к МДОУ детский сад комбинированного вида № 14.

3. Созданы 4 муниципальных автономных образовательных учреждений  путем преобразования действующих муниципальных бюджетных учреждений, в том числе:

-  Муниципальное автономное учреждение средняя школа № 48;

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 55;

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30;

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15.

В 2014 году с целью повышения эффективного использования                   муниципального имущества, минимизации расходов бюджета фактически         выполнено 22 мероприятия, в результате которых 36 муниципальных учреждений                реформировано.

И.В. Пекшева