Приложение № 3

Результаты

реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014-2016 годы»

| Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Фактические значения показателей ведомственной программы (достигнутые результаты реализации основного мероприятия) | Плановые значения показателей ведомственной целевой программы (планируемые результаты реализации основного мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации ведомственной программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы" | 30077,1 | 40297,2 |  |
| Подпрограмма 1 "Перспективное планирование на 2014 - 2016 годы" | 2072,7 | 6710 |  |
| Основное мероприятие 1 Разработка Стратегического плана развития города Липецка | 1890 | 6500 | Освоение средств в полном объеме возможно только по факту выполненных работ |
| Основное мероприятие 3 Стимулирование развития профессиональных навыков у представителей трудовых коллективов организаций города | 182,7 | 210,0 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014 - 2016 годы" | 20397,3 | 21618,6 |  |
| Основное мероприятие 1 Пропаганда идей предпринимательства и передового опыта | 215 | 220 |  |
| Основное мероприятие 2 Возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам деятельности | 300 | 1200 | Сумма экономии сложилась в результате привлечения средств бюджетов вышестоящих уровней |
| Основное мероприятие 3 Возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства | 180,5 | 181 |  |
| Основное мероприятие 4 Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставках | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5 Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на государственную регистрацию изобретений и товарных знаков | 120 | 120 |  |
| Основное мероприятие 6 Подготовка площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка | 10684,2 | 11000 |  |
| Основное мероприятие 7 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МБУ "Технопарк-Липецк" | 8697,6 | 8697,6 |  |
| Основное мероприятие 8 Приобретение основных средств МБУ "Технопарк-Липецк" | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 "Муниципальное имущество на 2014 - 2016 годы" | 7607,1 | 11968,6 |  |
| Основное мероприятие 1 Организация эффективного использования недвижимого имущества, включенного в состав муниципальной казны города Липецка | 7605,1 | 11860,3 | Уменьшение количества охраняемых объектов, освобождение от уплаты государственной пошлины при постановке на учет, оплата взносов на капитальный ремонт. До конца года не уложились в сроки перераспределения средств сложившейся экономии |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение эффективного использования и надлежащего содержания муниципального жилищного фонда, включенного в состав муниципальной казны города Липецка | 2 | 68,3 | Не было потребности в оформлении технической документации, которая была запланирована |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение эффективного использования и надлежащего содержания муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка | 0 | 40 | Мероприятие не выполнено из-за возникших разногласий с ОАО «Липецкоблгаз» по передаче в аренду газопровода |