|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  департамент экономического развития  администрации города Липецка  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года | Утвержден  приказом департамента финансов  администрации города Липецка  от «22» декабря 2017 года № 636 |
|  |  |

План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017-2022 годы»

на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПР, ЦСР) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджетов всех уровней (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017-2022 годы» |  |  |  |  | 437 574,0 |
| 1.1. | Подпрограмма «Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  | 437 574,0 |
| **1.1.1.** | **Основное мероприятие 1 Своевременная и качественная организация бюджетного процесса на территории города Липецка** | **Департамент финансов администрации города Липецка** | **январь 2018** | **декабрь 2018** | **603 0106**  **01 1 01 00000** | **47 841,0** |
| 1.1.1.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 | 603 0106  01 1 01 00110 | 47 841,0 |
| 1.1.1.2 | Совершенствование нормативной и правовой базы в сфере бюджетных правоотношений, приведение нормативных правовых актов города Липецка в соответствие с нормами бюджетного законодательства | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 |  | 0 |
| 1.1.1.3 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Липецка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Департамент финансов администрации города Липецка | май  2018 | август 2018 |  | 0 |
| 1.1.1.4 | Разработка Порядка составления и рассмотрения бюджета города Липецка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Департамент финансов администрации города Липецка | апрель 2018 | май  2018 |  | 0 |
| 1.1.1.5 | Разработка проекта бюджета города Липецка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Департамент финансов администрации города Липецка | май 2018 | сентябрь 2018 |  | 0 |
| 1.1.1.6 | Совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения бюджета города Липецка | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 |  | 0 |
| 1.1.1.7 | Формирование отчета об исполнении бюджета города Липецка за 2016 год | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | апрель 2018 |  | 0 |
| 1.1.1.8 | Формирование и ведение реестра расходных обязательств города Липецка | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 |  | 0 |
| 1.1.1.9 | Корректировка параметров бюджета города Липецка в ходе его исполнения | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 |  | 0 |
| 1.1.1.10 | Формирование «Бюджета для граждан» | Департамент финансов администрации города Липецка | январь  2018 | декабрь 2018 |  | 0 |
| 1.1.1.11 | Размещение на официальном сайте департамента финансов в сети Интернет актуальной информации о ходе реализации бюджетного процесса | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 |  | 0 |
| 1.1.1.12 | Соблюдение предельного размера дефицита бюджета города Липецка, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 |  | 0 |
| 1.1.1.13 | Реализация Плана мероприятий  по росту доходов, оптимизации  расходов и совершенствованию  долговой политики города Липецка | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 |  | 0 |
| **1.1.2.** | **Основное мероприятие 2 Повышение эффективности бюджетных расходов** | **Департамент финансов администрации города Липецка** | **январь 2018** | **декабрь 2018** | **603 0113**  **01 1 02 00000** | **8 400,0** |
| 1.1.2.1 | Распределение ассигнований между ГРБС по результатам мониторинга качества финансового менеджмента | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | апрель  2018 | 603 0113 01 1 02 99999 | 3 500,0 |
| 1.1.2.2 | Организация совещаний, семинаров, конференций по вопросам организации бюджетного процесса в городе Липецке | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 | 603 0113 01 1 02 99999 | 5,0 |
| 1.1.2.3 | Участие в семинарах, совещаниях по вопросам эффективности использования бюджетных средств, оплата расходов, связанных с повышением квалификации работников | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 | 603 0113 01 1 02 99999 | 400,0 |
| 1.1.2.4 | Приобретение офисной, компьютерной техники и оборудования для ГРБС и казенных учреждений, оплата расходов в сфере ИКТ | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 | 603 0113 01 1 02 99999 | 2 439,0 |
| 1.1.2.5 | Обслуживание автоматизированных систем управления бюджетным процессом и приобретение отдельного модуля ПК «Хранилище» | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 | 603 0113 01 1 02 99999 | 1000,0 |
| 1.1.2.6 | Уплата членских взносов в НП «Сообщество финансистов России» | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 | 603 0113 01 1 02 99999 | 40,0 |
| 1.1.2.7 | Проведение мониторинга и расчет оперативной оценки качества управления финансами города Липецка | Департамент финансов администрации города Липецка | сентябрь 2018 | октябрь 2018 | 603 0113 01 1 02 99999 | 1000,0 |
| 1.1.2.8 | Организация эффективной системы муниципального финансового контроля | Департамент финансов администрации города Липецка | июль  2018 | август  2018 | 603 0113 01 1 02 99999 | 16,0 |
| **1.1.3** | **Основное мероприятие 3 Реализация муниципальной долговой политики** | **Департамент финансов администрации города Липецка** | **январь 2018** | **декабрь 2018** | **603 0113, 1301 01 1 03 00000** | **372 319,0** |
| 1.1.3.1 | Обслуживание муниципального долга | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 | 603 1301  01 1 03 20020 | 140 142,0 |
| 1.1.3.2 | Исполнение муниципальных гарантий | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 | 603 0113  01 1 03 20030 | 232 177,0 |
| 1.1.3.3 | Мониторинг соблюдения предельного размера муниципального долга и предельного размера расходов на его обслуживание | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 |  | 0 |
| 1.1.3.4 | Осуществление контроля за своевременным погашением долговых обязательств и осуществлением расходов на их обслуживание | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 |  | 0 |
| 1.1.3.5 | Размещение информации об объеме и структуре муниципального долга на официальном сайте департамента финансов в сети Интернет | Департамент финансов администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 |  | 0 |
| **1.1.4** | **Основное мероприятие 4 Функционирование системы межведомственного бухгалтерского обслуживания** | **Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка** | **январь 2018** | **декабрь 2018** | **621 0113**  **01 1 04 00000** | **9 014,0** |
| 1.1.4.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | январь 2018 | декабрь 2018 | 621 0113  01 1 04 08000 | 9 014,0 |

Заместитель председателя департамента финансов

администрации города Липецка Е.Г.Яковлева

Согласовано:

Департамент по физической культуре и спорту

администрации города Липецка О.А.Токарев