ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

в городе Липецке на 2019-2021 гг., утвержденного постановлением администрации города Липецка от 29.11.2019 № 2331,

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель мероприятий | | | Наименование показателя | Целевые значения показателей | | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители и соисполнители | |
| 01.01.2022  (план) | 01.01.2022  (факт) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **1. Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | | | | | |
| В городе осуществляют деятельность 67 муниципальных детских садов, 8 школ с дошкольными группами.  Негосударственный сектор дошкольного образования представлен 12 частными дошкольными образовательными организациями.  Обеспеченность местами в ДОУ детей от 3 до 7 лет на конец 2021 года составляет 100 %, обеспеченность местами в ДОУ детей до 3 лет - 100 %.  В 2019 году завершено строительство 7 ясельных корпусов по 135 мест каждый к действующим детским садам в городе Липецке.  Кроме того, в 2020 году завершено строительство в городе Липецке 3 детских садов: детский сад малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов в городе Липецке, в микрорайонах 30-31, 32-33 по 350 мест каждый и в 2021 году введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест в 32-33 микрорайонах города. Также в региональный проект включены мероприятия по созданию групп в частном секторе дошкольного образования.  Численность обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей - 659 обучающихся. Общая численность обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования по состоянию на отчетную дату - 28 453.  При этом развитие негосударственного сектора дошкольных организаций необходимо в целях решения проблемы перенаполняемости детских садов, снижения затрат бюджета на реконструкцию, строительство новых муниципальных детских садов и на содержание действующих муниципальных детских садов.  Плановое значение целевого показателя, характеризующего долю обучающихся в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, к 01.01.2022 составляет 1,95 %. По состоянию на 01.01.2022 фактическое значение данного показателя превысило плановое и составило 2 %. | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций | | | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, % | 1,95 | 2 | 1.1. Размещение информации о негосударственных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, в информационной системе «Электронный детский сад» | По мере регистрации НОУ в ИС «Электронный детский сад» | Департамент образования администрации города Липецка | |
| 1.2. Размещение на сайте департамента образования администрации города Липецка информации о наличии свободных мест в негосударственных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | Еженедельно | Департамент образования администрации города Липецка | |
| 1.3. Утверждение Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат физическим лицам, имеющим детей дошкольного возраста, не обеспеченных местами в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Ежегодно | Администрация города Липецка  Департамент образования администрации города Липецка | |
| **2. Рынок услуг общего образования** | | | | | | | | | | |
| На рынке услуг общего образования города Липецка преобладают учреждения бюджетной сферы.  Муниципальная система общего образования представлена 67 образовательными организациями, в том числе 2 основными общеобразовательными учреждениями, 2 образовательными учреждениями, реализующими только адаптированные образовательные программы, 8 общеобразовательными учреждениями, реализующими, в том числе образовательную программу дошкольного образования.  В 2021 году 100 % школьников (2020-100 %, 2019- 100 %, 2018 - 87,6 %) обучаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Количество учащихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, - 59 531человек.  В целях обеспечения населения услугами образования, а также ликвидации второй смены в 2020 году введено 800 новых мест за счет строительства новой школы многоэтажной жилой застройки по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке (район «Манеж»). В 2021 году введена в эксплуатацию новая школа на 800 мест в 31-32 микрорайонах города Липецка.  Негосударственный сектор образовательных организаций общего образования на территории города Липецка представлен 4 образовательными организациями: ЧОУ школа «Интеграл», НОУ СООШ «Диалог», НОУ Православная гимназия им. преподобного Амвросия Оптинского Липецкой Епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат), ЧОУ «Новая Школа Натальи Колгановой». Численность обучающихся по образовательным программам в частных организациях составила 780 человек.  Конкурентная среда на рынке услуг общего образования характеризуется:  - стабильной численностью контингента, пользующегося услугами рынка;  - существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над негосударственными (частными) организациями.  Плановое значение целевого показателя, характеризующего долю обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, к 01.01.2022 составляет 1,3 %. По состоянию на 01.01.2022 значение данного показателя достигнуто и составило 1,3 %. | | | | | | | | | | |
| 2. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг общего образования. Развитие сектора частных образовательных организаций в сфере общего образования | | | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | 1,3 | 1,3 | Размещение информации о негосударственных образовательных учреждениях общего образования, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в информационной системе «Электронная школа» | По мере регистрации НОУ в ИС «Электронная школа» | Департамент образования администрации города Липецка | |
| **3. Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | |
| На рынке услуг дополнительного образования города Липецка преобладают учреждения бюджетной сферы.  В городе Липецке осуществляют деятельность 23 муниципальных учреждения дополнительного образования, среди которых 8 учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Липецка, 14 учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма администрации города Липецка, 1 учреждение, подведомственное департаменту по физической культуре и спорту администрации города Липецка. Кроме того, дополнительные общеобразовательные программы реализуются в общеобразовательных учреждениях и в дошкольных образовательных учреждениях.  В соответствии с моделью персонифицированного финансирования дополнительного образования, которая реализуется в городе Липецке с 2018 года, прием детей в учреждения дополнительного образования осуществляется с использованием сертификатов дополнительного образования. С этой целью учреждения дополнительного образования проходят регистрацию в автоматизированной информационной системе (далее - АИС) «Навигатор дополнительного образования Липецкой области» как поставщики образовательных услуг. Согласно данным АИС, в 2021 году программы дополнительного образования в муниципалитете реализовывали 12 частных организаций.  По данным «Навигатора дополнительного образования Липецкой области», охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием по состоянию на 31.12.2021 (по методике расчета Минпросвещения накопительным итогом с 1 января 2021 года) составил 56,9 %. Плановый показатель занятости детей дополнительным образованием, который необходимо достичь в соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» к 2024 году, - 80 %. В связи с этим развитие негосударственного сектора дополнительного образования целесообразно в рамках решения задач по увеличению охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, снижению затрат бюджета на реконструкцию, строительство новых муниципальных учреждений дополнительного образования и содержание действующих муниципальных учреждений дополнительного образования.  В соответствии с методикой определения целевых показателей, принятой при составлении «дорожной карты» (без учета школ и детских садов), плановое значение целевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, к 01.01.2022 составляет 26 %. По состоянию на 01.01.2022 фактическое значение данного показателя превысило плановый показатель и составило 31 %. | | | | | | | | | | |
| 3. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования. Развитие сектора частных учреждений дополнительного образования | | | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, % | 26 | 31 | 3.1. Размещение информации о негосударственных образовательных учреждениях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в информационной системе «Электронное дополнительное образование» | По мере регистрации НОУ в ИС «Электронное дополнительное образование» | Департамент образования администрации города Липецка | |
| 3.2. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимого проекта (мероприятий), направленного на внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, из бюджета города Липецка | 2020 - 2021 гг. | Департамент образования администрации города Липецка | |
| 3.3. Создание условий для реализации целевой модели развития системы дополнительного образования в городе Липецке | 2019 - 2021 гг. | Департамент образования администрации города Липецка  Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | |
| **4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | |
| На территории города Липецка психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья оказывается в:  - 67 дошкольных образовательных учреждениях;  - 2 частных дошкольных образовательных организациях: НОУ ДОО Детский сад «Маленькая страна», ЧОУДО «Счастливые дети»;  - 67 муниципальных общеобразовательных учреждениях, 8 из которых с дошкольными группами;  - Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Липецкой области «Кадетская школа имени майора милиции Коврижных А.П.»;  - Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Липецкой области «Санаторная школа-интернат г. Липецка»;  - Государственном областном автономном общеобразовательном учреждении «Центр образования, реабилитации и оздоровления»;  - Центре дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области (обособленное структурное подразделение Государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления»);  - 4 негосударственных общеобразовательных учреждениях (ЧОУ школа «Интеграл», НОУ СООШ «Диалог», православная гимназия имени преподобного Амвросия Оптинского Липецкой Епархии, ЧОУ «Новая школа Натальи Колгановой»);  - 8 учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Липецка;  - Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области;  - Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»;  - Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивнотуристский центр Липецкой области»;  - Государственном (областном) бюджетном учреждении Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Липецкой области;  - Липецкой региональной общественной организации инвалидов «Школа мастеров»;  - Липецкой региональной общественной организации родителей и детей с расстройствами аутистического спектра «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке»;  - Липецкой региональной общественной организации помощи инвалидам и их семьям «Солнечный мир»;  - Липецкой областной общественной организации «Родители против наркотиков»;  - Государственном (областном) бюджетном учреждении Центре развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «Семья».  Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья расширяется, но при этом характеризуется недостаточным уровнем развития частного сектора. Причинами низкой доли негосударственных учреждений является недостаточный уровень платежеспособности населения, дефицит квалифицированных кадров на рынке труда.  С 2017 года департаментом образования администрации города Липецка реализуется проект в системе образования «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество». Цель проекта – включить детей с ограниченными возможностями здоровья в совместный с другими детьми образовательный процесс. Результатом работы по данному направлению стало:  - обеспечение функционирования 2 общеобразовательных учреждений, реализующих только адаптированные общеобразовательные программы, специальных классов в 14-ти школах города;  - открытие новых специальных классов в ОУ №№ 6, 36 для детей с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА), ОУ №№ 8, 41 – для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития, ОУ № 25 – для детей с ОВЗ, имеющих нарушения психики и интеллекта, ОУ № 40 – нарушение зрения, ОУ № 70 – тяжелые нарушения речи. Осуществляется воспитание детей по адаптированным образовательным программам дошкольного образования в 72 образовательных учреждениях (96 % от общего количества ОУ, реализующих программы дошкольного образования). Образование детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями обеспечивается в 280 группах комбинированной и компенсирующей направленности.  В рамках реализации проекта в системе образования города Липецка на базе пяти школ №№ 26, 27, 30, 34, 60 организовано обучение детей с расстройствами аутистического спектра по модели «ресурсный класс», на базе ДОУ №№ 18, 32, 105, 136 функционируют группы для детей с РАС по модели «ресурсная группа». Кроме того, в школе № 32 действует автономный класс для детей с расстройствами аутистического спектра, имеющих интеллектуальные нарушения; в ДОУ № 105 осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра в группе компенсирующей направленности с использованием метода прикладного анализа поведения.  В рамках муниципального проекта предусмотрена организация взаимодействия учреждений различной формы собственности по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  В департаменте образования администрации города Липецка функционирует консультационный пункт для родителей учащихся, являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, по вопросам получения образования, в том числе дополнительного образования, в государственных, муниципальных и негосударственных организациях. За указанный период к сотрудникам пункта обратилось более 3000 родителей (законных представителей) таких детей. В 75 ОУ, реализующих программы дошкольного образования, функционируют консультационные центры, оказывающие психолого-педагогическую, диагностическую и методическую помощь семьям, воспитывающим детей в возрасте до 8 лет. В 2021 году данной услугой воспользовалось 590 семей, воспитывающих детей с ОВЗ.  Ежегодно департаментом образования администрации города Липецка выпускаются буклеты о деятельности муниципальной системы образования по предоставлению образования учащимся с ограниченными возможностями здоровья, которые распространяются через городские детские поликлиники, психолого-медико-педагогическую комиссию Липецкой области, общественные организации инвалидов «Школа мастеров», «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» и другие общественные организации.  Плановое значение целевого показателя, характеризующее долю организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, к 01.01.2022 года составляет 3 %, по состоянию на 01.01.2022 года значение данного показателя превысило плановый показатель и составило - 3,7 %. | | | | | | | | | | |
| 4. | | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, % | | 3 | 3,7 | Оказание информационной и методической поддержки организациям (независимо от формы собственности), осуществляющим психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ | 2019 -2021 гг. | | Департамент образования администрации города Липецка |
| **5. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | | | | |
| Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения муниципального образования.  Данный рынок характеризуется наличием недобросовестной конкуренции вследствие превалирования на рынке ритуальных услуг некомпетентных и криминализированных «игроков», основной задачей которых является получение прибыли в сложной жизненной ситуации граждан, связанной с потерей родных и близких.  Основным направлением развития данного рынка является повышение качества предоставления ритуальных услуг.  Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере ритуальных, к 1 января 2022 года составляет 99 %. По состоянию на 01.01.2022 значение данного показателя достигнуто. | | | | | | | | | | |
| 5. | Создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг, повышение качества предоставления ритуальных услуг | | | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, % | 99 | 99 | 5.1. Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке ритуальных услуг города Липецка | Ежегодно, до 31 декабря | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | |
| 5.2. Формирование и актуализация статистической базы организаций, находящихся на рынке ритуальных услуг города Липецка, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | Ежегодно, до 30 июня, 31декабря | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | |
| **6. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)** | | | | | | | | | | |
| Основным показателем, отражающим результативность деятельности строительного рынка, является ввод в действие жилых домов. Показатель ввода за 2021 год составил – 550,5 кв. м, что составляет 101 % к заданию управления строительства и архитектуры Липецкой области. При этом в эксплуатацию введено 26 многоквартирных жилых домов общей площадью – 294,2 кв. м.  Основными строительными компаниями при этом стали АО «ДСК», АО трест «Липецкстрой», ООО СЗ «Ремстройсервис», ООО СЗ «Спецфундаментстрой». Основные районы строительства – микрорайоны Елецкий и Европейский.  Основными направлениями по развитию конкуренции в сфере жилищного строительства города Липецка являются:  - проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города;  - обеспечение равных условий при получении муниципальных заказов путем использования электронных торгов и обеспечения равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной деятельности;  - повышение информационной открытости рынка путем организации свободного доступа к информации о потребностях в строительных конструкциях и материалах для муниципальных нужд;  - обеспечение доступа на получение муниципальных услуг через порталы ЕПГУ и РПГУ;  - информирование посредством сайта департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка о планируемом развитии городской территории.  Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства), к 01.01.2021 составляет 80 %. По состоянию на 01.01.2021 значение данного показателя перевыполнено и составляет 96 %. | | | | | | | | | | |
| 6. | Создание условий для развития конкуренции на рынке жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | | | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства), % | 80 | 99 | 6.1. Размещение на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка информационных материалов по вопросам деятельности строительных организаций на рынке жилищного строительства | 2019 - 2021 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | |
| 6.2. Информирование организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) о возможности и порядке участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки на строительство жилья | 2019 - 2021 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | |
| 6.3. Разработка проектов планировки и проектов межевания на застроенные территории | 2019 - 2021 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | |
| 6.4. Проведение конкурентных процедур в рамках строительства социальных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 2019 - 2021 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка  МКУ «Управление строительства города Липецка» | |
| **7. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | | | | | |
| На территории города Липецка 752 автодороги местного значения общего пользования общей протяженностью 600,8 км, в том числе с твердым покрытием 535,8 км. Развитие дорожного комплекса направлено на повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, безопасности дорожного движения.  В 2021 году на территории города Липецка работами в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей занимались 10 подрядных организации, из которых 9 являются коммерческими организациями (ООО «Инфинити-Групп», ООО «Дорожник», ООО «АРКС-7», ООО «Строймастер», ООО «Стройсервис», ООО «ГК Солидарность», ООО «СДК», ООО «Вектор», ООО «ДРСУ-Боринское») и МБУ «Управление благоустройства г. Липецка».  Основными проблемами в сфере автодорожного комплекса являются:  - высокая степень износа значительной части автомобильных дорог общего пользования (на 31 декабря 2021 года не отвечают нормативным требованиям 26,5 % автодорог города Липецка);  - 65 км (10,8 %) автодорог с грунтовым покрытием;  - увеличение нагрузки на дорожную сеть;  - высокая доля закупок в сфере дорожного строительства, признанных несостоявшимися.  Высокая доля закупок в сфере дорожного строительства, признанных несостоявшимися вызвана рядом факторов. Одной из причин, к примеру, является укрупнение лота, что повышает цену контракта, и, как следствие, увеличивает размеры обеспечения заявки и исполнения контракта - это является барьером для участия в закупке, в том числе ограничивает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства.  Основные меры по развитию конкуренции на рынке дорожной деятельности должны быть направлены на увеличение количества добросовестных поставщиков и повышение качества управления закупками в сфере дорожного строительства.  Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности, к 1 января 2022 года составляет 85 %. По состоянию на 01.01.2022 значение данного показателя составило 90 %. | | | | | | | | | | |
| 7. | Создание условий для развития конкуренции на рынке дорожной деятельности, за исключением проектирования. Определение мер оптимизации условий проведения конкурсных процедур, повышения качества управления закупками в сфере дорожного строительства | | | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), % | 85 | 90 | 7.1. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования) | Ежегодно, до 28 февраля | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | |
| 7.2. Проведение анализа (мониторинга) полученных эффектов от ранее принятых мер, направленных на развитие конкурентной среды и создание благоприятного инвестиционного климата на рынке | 2019 -2021 гг. | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | |
| 7.3. Оказание консультационной и методической помощи негосударственным организациям | 2019 -2021 гг. | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | |
| Доля закупок в сфере дорожного строительства, признанных несостоявшимися, % | 20 | 20 | 7.4. Анализ причин несостоявшихся закупок товаров, работ, услуг | 2019 -2021 гг. | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, подведомственные учреждения | |
| 7.5. Проведение разъяснительной работы, направленной на предотвращение распространенных нарушений | 2019 -2021 гг. | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, подведомственные учреждения | |
| **8. Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | | | | | | | |
| Рынок архитектурно-строительного проектирования характеризуется высоким уровнем развития конкуренции, в большей степени в связи с разработкой проектов планировок и проектов межевания городских территорий. Также город продолжает разработку проектов комплексного благоустройства улиц, что позволит привести внешний вид фасадов, плиточного покрытия к единому архитектурному решению.  Основными крупными представителями проектных организаций и архитектурных мастерских частной формы собственности являются АО «НЛМК-Инжиниринг», ООО «Архстудия-В», ООО «Архмастер», ООО «Архитектурно-Проектная Мастерская №».  Основные направления по развитию конкуренции в сфере архитектурно-градостроительного проектирования:  - обеспечение равных условий при получении муниципальных заказов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ;  - повышение информационной открытости рынка;  - проведение Градостроительных Советов и архитектурных конкурсов. | | | | | | | | | | |
| 8. | Сохранение и развитие рынка архитектурно-строительного проектирования | | | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, % | 99 | 80 | 8.1. Проведение архитектурных конкурсов на разработку концепций благоустройства общественных территорий | 2019-2021 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | |
| 8.2 Проведение открытых архитектурных конкурсов с целью поиска интересных идей для их дальнейшей реализации в формате концептуальных эскизов объемно-планировочных решений | 2019-2021 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | |
| 8.3. Размещение информации о торгах в дополнительных печатных изданиях, имеющих критерии по максимально охватываемой читательской аудитории | 2019-2021 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | |
| **9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | | | | | | |
| Производство тепловой энергии на территории города Липецка по состоянию на 01.01.2022 осуществляют 19 хозяйствующих субъектов, в том числе:  - 17 организаций негосударственной (немуниципальной) формы собственности (89 %);  - 1 коммерческая организация, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которой более 25 %;  - 1 федеральное учреждение.  Производителями тепловой энергии негосударственной (немуниципальной) формы собственности производится 99,9 % всей тепловой энергии, произведенной на территории города.  Наибольший объем тепловой энергии отпускается источниками филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» - 91,8 %, АО «ЛГЭК» - 6,2 %, ПАО «НЛМК» - 0,5 %, иными источниками – 1,5 %.  Централизованное теплоснабжение города Липецка осуществляется от 8 котельных ПАО «Квадра», 25 котельных АО «ЛГЭК» и ТЭЦ-1 – ПАО «НЛМК».  Ежегодно объекты теплоснабжения модернизируются в целях бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей.  По состоянию на 01.01.2022 значение данного показателя перевыполнено и составляет 94,7 %. | | | | | | | | | | |
| 9. | Создание условий для развития конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг, в том числе теплоснабжения | | | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), % | 89,5 | 94,7 | 9.1. Разработка программ повышения энергоэффективности потребления услуг на рынке теплоснабжения | 2019 – 2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | |
| 9.2. Актуализация схем теплоснабжения по мере необходимости в соответствии с требованиями законодательства | 2019 – 2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | |
| 9.3. Эксплуатация муниципальных объектов на основании концессионных соглашений | 2019 – 2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | |
| Доля полезного отпуска ресурсов, реализуемых государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов, реализуемых на территории муниципального образования, в том числе теплоснабжения, % | 10 | 0,02 | 9.4. Мониторинг объемов полезного отпуска энергетических ресурсов (тепловая энергия) ресурсоснабжающими организациями потребителям города Липецка | 2019 – 2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | |
| **10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | | | | | |
| Рынок благоустройства городской среды характеризуется высоким уровнем развития конкуренции.  Основными проблемами на рынке являются:  - сложность получения кредитов для закупки необходимой техники и оборудования для благоустройства городской среды;  - низкая инвестиционная привлекательность;  - повышение требований к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность);  - неудобство проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей.  Выполнение работ по благоустройству осуществляется в рамках заключенных муниципальных контрактов под выделенные бюджетные ассигнования. Процедура закупки работ и услуг происходит конкурентным способом (конкурс, аукцион и т.д.) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  В 2021 году в рамках реализации проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением выполнены работы по благоустройству 17 территорий на сумму – 23,4 млн. рублей, из них: областной бюджет – 17,6 млн. рублей, городской бюджет 4,4 млн. рублей, финансовое участие физических лиц и (или) юридических лиц – 1,4млн. рублей.  Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, на 2021 год составляет 90 %. По состоянию на 01.01.2022 значение данного показателя перевыполнено и составляет 100 %. | | | | | | | | | | |
| 10. | Развитие конкуренции на рынке благоустройства городской среды, повышение комфортности городской среды | | | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, % | 90 | 100 | 10.1. Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | Ежегодно, до 31 декабря | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка  Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | |
| 10.2. Формирование и актуализация статистической базы организаций выполнения работ по благоустройству городской среды | Ежегодно до 31 декабря | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка  Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | |
| 10.3. Информирование бизнес-сообщества о проведении закупочных процедур по благоустройству городской среды, путем размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок | Ежегодно, июнь - август | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка  Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | |
| 10.4. Проведение закупочных процедур на выполнение работ по благоустройству городской среды | Ежегодно, июнь - август | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка  Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | |
| **11. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | | | | | | | |
| По состоянию на 01.01.2022 управление многоквартирными домами в городе Липецке осуществляют 87 управляющие компании. Всего в управлении управляющих компаний находится более 3284 дома, общей площадью порядка 14,68 млн. кв. м. Все управляющие компании – частной формы собственности.  Соответственно, доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет 100 %. Значение планового показателя перевыполнено. | | | | | | | | | | |
| 11. | Улучшение качества оказываемых населению услуг и уменьшение числа жалоб жителей по вопросам содержания и эксплуатации МКД | | | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, % | 99,9 | 100 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации | 2019 - 2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального-хозяйства администрации города Липецка | |
| **12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | | |
| Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом характеризуется высоким уровнем развития конкуренции.  По состоянию на 01.01.2022 в городе Липецке перевозки пассажиров транспортом общего пользования осуществляются двумя муниципальными унитарными предприятиями (МУП «Липецкпассажиртранс», МУП «Горэлектротранс») и 19 перевозчиками немуниципальной формы собственности, которыми совместно обслуживаются 73 маршрута общей протяженностью 1238,9 км (из которых 55 – автобусных регулярных, 13 – сезонных садоводческих и 5 – трамвайных маршрутов).  Одной из главных проблем транспортного обслуживания населения города Липецка является значительный износ пассажирского парка частных перевозчиков.  Значение показателя, рассчитанного в соответствии с Методикой по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом ФАС от 29.08.2018 № 1232/18, составило 64,2 %. | | | | | | | | | | |
| 12. | Развитие добросовестной конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с сохранением достигнутого уровня развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, % | 92 | 64,2 | 12.1. Формирование транспортного заказа с учетом предельного объема бюджетных ассигнований, выделяемых на организацию транспортного обслуживания населения муниципального образования | IV квартал 2019 г. - I квартал 2020 г. | Департамент транспорта администрации города Липецка | |
| 12.2. Разработка плана мероприятий по обеспечению транспортного баланса по видам регулярных перевозок пассажиров | IV квартал 2019 г. - I квартал 2020 г. | Департамент транспорта администрации города Липецка | |
| 12.3 Организация и проведение информационной кампании по оповещению хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, о планируемом проведении открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2019 г. - I квартал 2020 г. | Департамент транспорта администрации города Липецка | |
| **13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | | | | | | |
| На территории города Липецка предоставляется полный спектр телекоммуникационных услуг. Улучшается качество предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет, внедряются новые перспективные технологии.  Волоконно-оптические линии связи доведены до всех зданий администрации города Липецка, что способствует организации возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Администрация имеет доступ к высокоскоростному Интернету и мультисервисной сети с защитой каналов.  На территории города Липецка продолжается активное развитие сетей подвижной радиотелефонной связи. Внедрение новых технологий сотовой связи, предоставляющих возможность широкополосного доступа к сети Интернет (3G и 4G), повышает уровень конкуренции на рынке услуг мобильного Интернета в городе.  В настоящее время конкуренцию ПАО «Ростелеком» составляют операторы подвижной радиотелефонной связи: ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Скартел» (Yota - виртуальный оператор на сетях ПАО «МегаФон»), ООО «Дэни колл» (Danycom - виртуальный оператор на сетях ООО «Т2 Мобайл»), ООО «Сбербанк–Телеком».  Территория оказания услуги мобильного Интернета постоянно увеличивается.  В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров для размещения сетей связи может быть осуществлено без проведения торгов или аукционов.  Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составляет 98 %. По состоянию на 01.01.2022 значение данного показателя перевыполнено и составляет 100 %. | | | | | | | | | | |
| 13. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | | | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», % | 98 | 100 | 13.1. Мониторинг обеспечения территории города Липецка широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 2019 – 2021 гг. | Управление информационных технологий администрации города Липецка | |
| Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи | 12 | 12 | 13.2. Заключение договоров аренды для размещения сетей связи осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 2019 – 2021 гг. | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | |
| **14. Рынок услуг розничной торговли** | | | | | | | | | | |
| Показатели обеспеченности населения торговыми площадями и посадочными местами на 1000 жителей рассчитываются по итогам года на основании мониторинга количества открывшихся и закрывшихся предприятий потребительского рынка.  По состоянию на 01.01.2022 фактический показатель обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов составил 1059,3 кв. м на 1000 жителей (при нормативе 760 кв. м, утвержден постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2018 № 632-пс «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Липецкой области площадью торговых объектов»), фактический показатель обеспеченности населения посадочными местами составил 47,0 посадочных мест на 1 000 жителей (при нормативе 40 посадочных мест).  В рамках соглашения о внедрении на территории Липецкой области Стандарта развития конкуренции управлением потребительского рынка администрации города Липецка оказывается содействие в проведении анкетирования предпринимателей и потребителей. В октябре 2021 года специалистами управления доведена информация до руководителей предприятий потребительского рынка о прохождении опросов предпринимателями и потребителями на официальном портале администрации Липецкой области для выявления их удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг, а также состоянием конкурентной среды и уровнем административных барьеров.  В 2021 году на территории города проведена 181 ярмарка (уменьшение количества ярмарок произошло в связи с изменением Порядка организации ярмарок на территории Липецкой области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках (постановление администрации Липецкой области от 24.07.2020 № 433)).  В соответствии с требованиями вышеуказанного Порядка утвержден Порядок проведения торгов на право заключения договора на организацию ярмарки (постановление администрации города Липецка от 28.10.2020 № 1979), в соответствии с которым проведены конкурсы на право заключения договоров. В 2021 году заключено 9 договоров с организаторами ярмарок – индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. В зависимости от типа и вида ярмарок договоры заключены на срок от 1 года до 3 лет. По вопросу организации ярмарок управлением потребительского рынка администрации города Липецка оказывается консультационная помощь индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.  Вместе с тем в 2021 году проведено 6 областных розничных ярмарок.  В отчетный период осуществляли деятельность 6 розничных рынков: 3 специализированных и 3 универсальных, но к концу года их количество сократилось до 4 рынков: 3 специализированных («Центральный», «Петровский», «Советский») и 1 универсальный («Европейский»). По вопросу организации розничных рынков управлением потребительского рынка администрации города Липецка оказывается консультационная помощь юридическим лицам, а также предоставляется муниципальная услуга «Выдача разрешения на право организации розничного рынка». | | | | | | | | | | |
| 14. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли | | | Обеспеченность населения торговыми площадями (кв. м)  на 1000 жителей | 879 | 1059,3 | 14.1. Проведение мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями | 2019-2021 гг. | Управление потребительского рынка администрации города Липецка | |
| Обеспеченность посадочными местами  на 1000 жителей | 42,8 | 47 | 14.2. Проведение мониторинга обеспеченности посадочными местами | 2019-2021 гг. | Управление потребительского рынка администрации города Липецка | |
| Проведение анализа состояния конкурентной среды в розничной торговле на территории города Липецка | да | да | 14.3. Содействие в проведении анкетирования хозяйствующих субъектов и потребителей по вопросам удовлетворенности состоянием конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории города Липецка | 2019-2021 гг. | Управление потребительского рынка администрации города Липецка | |
| Содействие расширению ярмарочной деятельности на территории города Липецка с привлечением сельскохозяйственных товаропроизводителей | 320 | 181 | 14.4. Проведение организационных мероприятий с субъектами предпринимательской деятельности, товаропроизводителями по вопросу организации дополнительных рынков и ярмарок | 2019-2021 гг. | Управление потребительского рынка администрации города Липецка | |
| **15. Рынок сферы наружной рекламы** | | | | | | | | | | |
| Рынок наружной рекламы – это сектор экономики, в рамках которого взаимодействуют рекламораспространители (владельцы рекламных конструкций) с рекламодателями. В процессе данного взаимодействия рекламодатели предоставляют рекламную информацию, а рекламораспространители размещают её на рекламных конструкциях, расположенных на открытой местности, внешних поверхностях зданий и сооружений, элементах уличного оборудования.  На территории города Липецка действует 625 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 431 разрешение выдано хозяйствующим субъектам, не осуществляющим рекламную деятельность, а рекламирующим свой товар и услуги.  На рынке наружной рекламы города Липецка, с целью осуществления рекламной деятельности, установлены и эксплуатируются следующие виды рекламных конструкций:  Щит 6х3м – 160 ед.  из них установлено:  - на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности – 98 конструкций (25 конструкций 6х3 м будут демонтированы с последующей заменой на конструкции малого формата после внесения изменений в Схему размещения и содержания рекламных конструкций. Основание - нарушение архитектурной городской среды);  - 62 конструкции на земельных участках, находящихся в частной собственности.  Электронный экран  из них установлено:  - 4 ед. на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности;  - 9 ед. на фасадах зданий.  Сити-формат (в т. ч. пиллар) – 56 ед.  из них установлено:  - 44 ед. на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности;  - 12 ед. на земельных участках, находящихся в частной собственности.  Рекламные конструкции на остановочных павильонах – 64 ед.  из них установлено:  - 48 ед. на павильонах, находящихся в муниципальной собственности;  - 16 ед. на павильонах, находящихся в частной собственности.  Основные направления по развитию конкуренции в сфере наружной рекламы:  - обеспечение равных условий при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в государственной и муниципальной собственности;  - повышение информационной открытости рынка;  - контроль за соблюдением законодательства о рекламе. | | | | | | | | | | |
| 15. | Создание условий для развития конкуренции на рынке наружной рекламы | | | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, % | 100 | 100 | 15.1. Организация и проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламы на имуществе, находящемся в муниципальной собственности | 2019 -2021 гг. | Департамент развития территории администрации города Липецка  МКУ «Городской центр рекламы» | |
| 15.2. Размещение информации о торгах в дополнительных печатных изданиях с максимально охватываемой читательской аудиторией («Липецкая газета») | 2019 -2021 гг. | Департамент развития территории администрации города Липецка  МКУ «Городской центр рекламы» | |
| 15.3. Осуществление контроля за соблюдением законодательства о рекламе в части выявления и демонтажа рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений | 2019 -2021 гг. | Департамент развития территории администрации города Липецка  МКУ «Городской центр рекламы» | |
| 15.4. Оказание консультационной помощи организациям, осуществляющим деятельность в сфере наружной рекламы | 2019 -2021 гг. | Департамент развития территории администрации города Липецка  МКУ «Городской центр рекламы» | |
| 15.5. Привлечение представителей рекламного сообщества для участия в заседаниях комиссии по рекламе администрации города Липецка | 2019 -2021 гг. | Департамент развития территории администрации города Липецка  МКУ «Городской центр рекламы» | |
| **Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в городе Липецке** | | | | | | | | | | |
| **Развитие конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок** | | | | | | | | | | |
| 16. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок | | | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, % | не менее 25 % совокупного годового объема закупок | 45 % совокупного годового объема закупок | 16.1. Осуществление мероприятий, направленных на привлечение потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей к участию в закупках товаров, работ, услуг | 2019-2021 гг. | Муниципальные заказчики города Липецка  Департамент образования администрации города Липецка  МКУ «Управление муниципального заказа города Липецка»  Департамент экономического развития администрации города Липецка | |
| Привлечение участников конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | | | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, чел. | 5 | 4 | 16.2. Анализ причин несостоявшихся закупок товаров, работ, услуг | 2019-2021 гг. | Департамент образования администрации города Липецка  МКУ «Управление муниципального заказа города Липецка»  Департамент экономического развития администрации города Липецка | |
| 16.3. Информирование поставщиков о предстоящих закупках | 2019-2021 гг. | Департамент образования администрации города Липецка  МКУ «Управление муниципального заказа города Липецка»  Департамент экономического развития администрации города Липецка | |
| **Управление объектами муниципальной собственности** | | | | | | | | | | |
| 17. | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка, путем размещения информации на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» | | | Доля размещенных информационных сообщений о реализации имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» в общем количестве подлежащих приватизации объектов муниципальной собственности в соответствии с принятыми органом местного самоуправления нормативными-правовыми актами, % | 100 | 100 | Размещение на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» информационных сообщений о реализации имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка | 2019-2021 гг. | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | |
| 18. | Обеспечение равных условий доступа к информации о проведении аукционов на право заключения договоров аренды имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка, путем размещения информации на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» | | | Доля размещенных информационных сообщений о проведении аукционов на право заключения договоров аренды имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» в общем количестве объектов по которым нормативным актом органа местного самоуправления принято решение о передаче в аренду, % | 100 | 100 | Размещение на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» информационных сообщений о проведении аукционов на право заключения договоров аренды имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка | 2019-2021 гг. | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | |
| 19. | Обеспечение равных условий доступа к информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, путем размещения информации на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» | | | Доля свободных нежилых помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка, и размещенных на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» к фактическому количеству нежилых помещений свободных от прав третьих лиц, включенных в состав муниципальной казны города Липецка, % | 100 | 100 | Размещение на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» списка свободных нежилых помещений, включенных в состав муниципальной казны | 2019-2021 гг. | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | |
| **Стимулирование новых предпринимательских инициатив** | | | | | | | | | | |
| 20. | Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе в инновационной сфере | | | Количество молодежных социально-экономических проектов, получивших поддержку, ед. | 22 | 23 | Организация и проведение конкурсов проектов (грантовой поддержки) по направлениям молодежной политики (работы с молодежью), среди физических лиц от 18 до 30 лет, социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2021 гг. | Администрация города Липецка | |
| 21. | Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Липецке | | | Наличие мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | да | да | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2019-2021 гг. | Администрация города Липецка | |
| 22. | Обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования инновационных проектов | | | Количество резидентов в МБУ «Технопарк-Липецк», ед. | 33 | 34 | Создание условий для обеспечения деятельности МБУ «Технопарк-Липецк» | 2019-2021 гг. | Департамент экономического развития администрации города Липецка | |
| 23. | Снижение количества муниципальных унитарных предприятий (МУП), действующих на территории города Липецка в целях декартелизация конкурентных сфер экономики, создания равных возможностей и условий для ведения бизнеса | | | Количество МУПов, действующих на территории города Липецка, ед. | 4 | 11 | Проведение анализа оценки финансово-хозяйственной деятельности МУПов, действующих на территории города Липецка | 2019-2021 гг. | Департамент экономического развития администрации города Липецка | |
| **Развитие некоммерческих социально-ориентированных организаций** | | | | | | | | | | |
| 24. | Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Липецке | | | Наличие в муниципальных программах мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | да | да | 24.1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2019-2021 гг. | Администрация города Липецка | |
| Количество проведенных городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. | 14 | 14 | 24.2. Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями | 2019-2021 гг. | Администрация города Липецка | |
| **Развитие механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП)** | | | | | | | | | | |
| 25. | Содействие развитию практики применения механизмов МЧП | | | Наличие в муниципальной практике проектов с применением механизмов МЧП, ед. | 7 | 4 | Формирование нормативной правовой базы муниципального образования для реализации проектов с применением механизмов МЧП | 2019-2021 гг. | Департамент экономического развития администрации города Липецка | |
| 26. | Обеспечение равных условий доступа к информации о планируемых к реализации и реализуемых проектах с применением механизмов МЧП | | | Объем сведений о планируемых к реализации и реализуемых проектах с применением механизмов МЧП размещенных в сети Интернет, % | 100 | 100 | Размещение перечня объектов муниципальной собственности для заключения концессионных соглашений на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов | ежегодно | Департамент экономического развития администрации города Липецка | |